2019 жылдың мемлекеттік әлеуметтік тапсырысында қарастырылған,  
мемлекеттік сатып алу бойынша Арқалық қаласында жүзеге асырылатын әлеуметтік

жобалар байқауындағы сатып алу қызметінің  
**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

Лот нөмірі .

Лот атауы: «Жасөспірім және құқық!» жобасын жүзеге асыру

Конкурстың бөлігін құрайтын құжаттар өтінімі және сапалық техникалық сипаттамалары, көрсетілетін қызмет түрлері әлеуметтік жоба ретінде ұсынылуы тиіс және төмендегідей ақпаратты қамтиды:

1. Жоғарыдағы сатып алушының тағайындаған ұсынылған әлеуметтік жобаның мақсаттары мен лот тақырыбы негіздеуге сәйкес келуі:

Ұсынылып отырған мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс жобасының шеңберінде аймақта мемлекеттік жастар саясатын іске асыру және оқушылардың арасында құқық бұзушылық, қылмыс жасауларына жол бермеу бағытында алдын алу іс-шараларын ұйымдастыру көзделіп отыр. Соның ішінде аталған әлеуметтік жоба тікелей Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Кәмелетке толмағандардың ісі және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі ведомствоаралық комиссияның ХХ! отырысының хаттамасын орындауға бағытталған.

Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы 2004 жылғы 9 шілдедегі N 591 Заңына сәйкес, қала және ауыл мектеп оқушыларының азаматтық жауапкершілігі мен патриоттық сезімдерін, түрлі құқық бұзушылығы үшін түрлі алдын алу есебі тізімінде тұрған және басқа да оқушылардың демалыс мезгіліндегі уақыттарын тиімді әрі қызықты ұйымдастыру, мүдделі мекемелерді тарта отырып, алдын алуға бағытталған іс- шаралар, саяхаттар ұйымдастыруға бағытталған.

Сонымен қатар жоба барысында бала тәрбиесіне немқұрайлы қарайтын, бала тәрбиелеудегі ата-аналық міндеттерін толық орындамайтын ата-аналардың

жауапкершіліктерін арттыруға бағытталған мүдделі мекеме, құқық қорғау органдарымен біріккен іс-шаралар өткізілмек.

Жоба аясында оқушылардың танымдық, зияткерлік т.б. қабілеттерін арттыру мақсатында түрлі іс - шаралар, байқаулар мен жарыстар өткізуі қажет.

Сонымен қатар әлеуметтік тапсырыстың жүзеге асырылуын қамтамасыз ету мақсатында тарихи-танымдық саяхаттар ұйымдастырылуы керек. Ол үшін Арқалық қаласына жақын маңда орналасқан тарихи жерлерге, Жанкелді мұражайлар кешеніне, Аманкелді ауданының мұражайы мен қасиетті жерлеріне саяхаттар ұйымдастырылады.

Жоба барысында атқарылу қажет жұмыстар жобаның техникалық спецификасындағы 7 - тармақта толығырақ ұсынылып отыр. Жобаны жүзеге асыру шеңберінде ұйымдастырылатын іс-шаралар қазақ және орыс тілінде жүргізілуі қажет.

Жобаға тікелей қатысушылар саны - 1000 оқушы. Жалпы бейнефильм көру, жобаның бейне-күнделігі жаңалықтарын, ақпараттық атласын назарға алғанда - 1000 оқушы мен 200 ата-ананы қамту көзделмек.

Орындаушы бөлінген қаражатты толықтай жүзеге асырып, қатысушылар үшін барлық жоба барысындағы іс-шараларды барынша сапалы әрі тиімді, қызықты етіп ұйымдастыруы қажет.

1. Ұсынылған әлеуметтік жоба ұйымның миссиясының сәйкестігін негіздеу (жарлық мақсаттары). ҮЕҰ жарғысында, онда басты назар қалада және ауыл мектеп оқушыларының азаматтық белсенділігін дамыту, азаматтық-құқықтық тәрбие беру, оқушылар, ата-аналар арасында құқық бұзушылық, қылмыстың алдын алу және жазғы демалыс мезгілін тиімді ұйымдастыру мақсаттары анық жазылуы тиіс.
2. Тапсырыс берушінің салалық мамандануына байланысты сәйкестігін негіздеу бойынша ұйым миссиясы Ұсынылып отырған жоба тапсырыс берушінің салалық

мамандануына сәйкес келуі тиіс, жұмыс жүргізуде ауыл және қала жастарының азаматтық белсенділігін арттыру бойынша, оларға патриотизм сезімін және азаматтық-құқықтық жауапкершіліктерін арттыру бойынша жұмыс жүргізу.

1. Жобаны іске асыру орны: Арқалық қаласы және оған қарасты ауылдық округ, Аманкелді, Жанкелді аудандары.
2. Жобаның орындалу мерзімі: 2019 жылғы сәуір, мамыр, маусым айлары.
3. Жоба шеңберінде көрсетілетін әлеуетті қызмет алушылардың жалпы саны:

* тікелей қамту (барлық іс-шаралардың тікелей цатысушылары) - 1000;
* жанама қамту (жоба туралы ақпарат тарату арқылы және т.б) - 1000 адам /оқушылар, ата-аналар/.

1. Тапсырыс берушінің техникалық тапсырмасы бойынша қойылған мақсаттарға қол жеткізу бойынша нақты іс-шаралар жоспары: (іс-шаралар атауы мен нысаны, мақсатты топ, өткізілу мерзімі, елді мекені өткізілу орнын көрсете отырып, халықтың қамтылуы);
2. Жобаның нақты іске асырылу жоспары.

Ашық есік күндерінің кестесі. /7-8 сынып оқушылары үшін/.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мектептер | Өткізілетін күні мен уақыты |
| 1. | №1,  №2 | 16.05.19. сағ 10-00  16.05.19. сағ 11-30 |
| 2 | №4  №6 | 16.05.19. сағ 14-00  16.05.19. сағ 15-30 |
| 3. | №5  №10 | 23.05.19. сағ 10-00  23.05.19. сағ 11-30 |
| 4. | Гимназия  №3 | 23.05.19. сағ 14-00  23.05.19. сағ 15-30 |
| 5. | №8  Родина | 30.05.19. сағ 10-00  30.05.19. сағ 11-30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Іс -шара**  *(түрлері мен атауын көрсете отырып,)* | **Өту мерзімі** | **Өтетін орны** *(өңірдің және елді мекеннің көрсете отырып,)* | **Нысанды топ** *(санаты)* | **қамту болжамы**  **жауаптылар** |
|  | Жоба жоспары шеңберінде атқарылатын жұмыстарды жүйелеу үшін жұмысшы отырыстары | Сәуір  мамыр | Жұмыс штабы | Жұмысшы топ | 20  Оразова Г.К |
|  | Қоғамдық тыңдалым өткізу | 14 мамыр | Торғай гуманитарлық колледжі мәжіліс залы | Мектер директорларының орынбасарлары, жазғы демалысты ұйымдастырушылар | 50 адам  Оразова Г.К |
|  | Баннерлер мен автобусқа растяжка т.б полиграфиялық жарнамалық бұйымдарды әзірлеу | Сәуір мамыр | - | Жұмысшы топ | 10 адам  Оразова Г.К  Аюбеков Д.С |
|  | «Өз құқығыңды білесің ба?» тақырыбында ақпараттық-тарату үлестірме парақшаларын әзірлеу және таралымын ұйымдастыру /300 дана/, | Сәуір мамыр | Жұмыс штабы | Жұмысшы топ серіктестермен | 50  Булекова А.Е  Аюбеков Д.С |
|  | «Құқықтық сауаттылық - заман талабы!» тақырыбында оқушылар, ата- аналарған кездесу өткізу, теледидар арқылы 10 - 15 минуттық көрсетілімін ұйымдастыру / | 22 мамыр | Әнуар Боранбаев атындағы кинотеатр залы | Қала мектеп оқушылары мен ата аналар | 200  Издибаева Д.М  Маратова Б.М  Айнұр Балғабаевна |
|  | Мектептерде әр аптаның бейсенбі күні құқықтық «Ашық есік күні» іс- шараларын өткізу. Мектептерде әр аптаның бейсенбі күні құқықтық «Ашық есік күні» іс- шараларын өткізу Мектептерде әр аптаның бейсенбі күні құқықтық «Ашық есік күні» іс- шараларын өткізу | Мамыр маусым | Мектептерде кестеге сәйкес | Қала мектеп оқушылары үшін | 200  Айнұр Балғабаевна  / Мектептерде Кездесу өткізу/. |
|  | Аманкелді, Жанкелді аудандары мен Арқалық қаласы маңындағы тарихи, қасиетті жерлерге танымдық саяхаттар ұйымдастыра отырып, барлығы 50 оқушыны қамту / сәуір - мамыр айлары, 1 рет/, | 26 мамыр  24 маусым | Аудан орталықтарындағы мұражайлар мен Кейкі батыр кесенесі, Екідің ескерткіші | Қала және ауыл мектеп оқушылары | 60  Оразова Г.К  Булекова А.Е |
|  | «Құқығыңды білгенің, жақсы өмір сүргенің!» айдарымен есепте тұрған оқушыларға арналған 1 күндік оқу-тәжірибелік іс-шара ұйымдастыру, тәжірибелі мүдделі мекеме қызметкерлерін тарту /1 рет/, | 17 мамыр | ТГК Колледж мәжіліс залы | Қала мектеп оқушылары | 60  Оразова Г.К  Шакиров Б.А  Булекова А.Е |
|  | «Құқықтық сауатты ұрпақ қалыптастыру - қоғам талабы!» айдарымен құқықтық бағытта қалалық форум өткізу, жеңімпаздарды марапаттау /1 рет/, | 27 маусым | Ә.Боранбав атындағы кинотеатр | Қала және ауыл мектеп оқушылары | 200  Издибаева Д.М  Маратова Б.М |
|  | «Бірге ойнап, күлеміз, заңды орындап жүреміз!!!» айдарымен кейбір ауыл мектептерін көшпелі бағдарламамен аралап, қызықты сайыстар, байқаулар өткізу /1 рет/. | 20-21 маусымааралығында | Арқалық қаласы | Ауыл мектеп оқушылары үшін | 200  Ақылбекова Л.Б  Булекова А.Е |

**9. Жобаны БАҚ-та іске асыруды жариялау жөніндегі Медиа-жоспар**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Іс-шара немесе баяндама тақырыбы** | **Т.А.Ә.** | **БАҚ атауы** | **Жарияланған басылымды, репортажды күту отырған мерзімдері репортажа** |
| 1. | Жоба жұмысы туралы ақпараттық бейне сюжет | Булекова Айгул Егінбайқызы Жоба бойынша қоғамдық бірлестігінің мүшелері. | «Арка дидары», теле арнасынан «Учительская плюс» газеттері. | мамыр 2019 ж. |
| 2. | Экскурция барысы туралы мақалалар | Жоба бойынша қоғамдық бірлестігінің мүшелері | «Аркалык хабары», «Учительская плюс» облыстық газеттері. | маусым 2019ж |
| 3 | «Құқықтық сауатты ұрпақ қалыптастыру - қоғам талабы!» айдарымен құқықтық бағытта қалалық форум өткізу, жеңімпаздарды марапаттау | Оразова Гулхашима Куандыковна | «Аркалык хабары», «Учительская плюс» облыстық газеттері. Арқалық қалалық «Арқа дидары»теледидары | маусым 2019 |
| 4 | Мектептерде әр аптаның бейсенбі күні құқықтық «Ашық есік күні» іс- шараларын өткізу Мектептерде әр аптаның бейсенбі күні құқықтық «Ашық есік күні» іс- шараларын өткізу Мектептерде әр аптаның бейсенбі күні құқықтық «Ашық есік күні» іс- шараларын өткізу туралы мақала |  | «Аркалык хабары», «Учительская плюс» облыстық газеттері. Арқалық қалалық «Арқа дидары»теледидары | маусым |

* Іс-шаралардың сапалы өтуі;
* Ауыл және қала мектептерінің қамтылуы;
* Оқушылар мен ата-аналардың толық қамтылу шынайылылығы;
* Жоба аясында қамтылған білім беру ұйымдарының ой-пікірі мен алғыстары.

1. Бюджеттен тыс көздерден қосымша қаражат тарту қабілеті туралы ақпарат:

қосымша қаражат жоспарланған жоқ.

1. Жобаны іске асыру үшін жоғары білікті мамандарды тарту мүмкіндіктері: Жобаға жұмыс тәжірибесі бар мамандар, қоғамдық пікір көшбасшылары, шығармашылық білім беру ұйымдары, тәжірибелі психологтар мен құқық қорғау органдарының қызметкерлері қатысуы тиіс.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

закупаемых услуг по реализации социальных проектов в городе Аркалыке,  
предусмотренных государственным социальным заказом на 2019 год.

Номер лота .

Наименование лота: «Реализация проекта **«Подросток и право!**».

Документы, составляющие часть конкурсной заявки и отражающие качественные и технические характеристики оказываемых услуг, должны быть представлены в виде социального проекта, который содержит следующую информацию:

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта целям и тематике лота, обозначенным Заказчиком выше:

В рамках предлагаемого государственного социального заказа планируется реализация в городе молодежной политики и организация мероприятий, направленных на профилактику правонарушения, преступлений среди учащихся школ. А так же объявлемый социальный заказ **«Подросток и право!**» на прямую направлено на выполнение протокольного решения ХХ! заседания межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав при Правительстве РК.

Согласно Закона от 9 июля 2004 года №591 «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» в рамках социального заказа в целях развития у детей гражданской ответственнности и чувства патриотизма, а так же организаций полезного досуга детей, состоящих на различных видах профилактического учета с проведением различных профилактических мероприятий, экскурсионных выездов.

В рамках социального заказа предполагается организация и проведения мероприятий с заинтересованными ведомоствами, правоохранительными органами, направленных на развитие ответственности у родителей, не занимающихся воспитанием детей.

В ходе реализаций социального заказа с целью развития у школьников познавательных, интеллектуальных способностей должны проводиться различные мероприятия, конкурсы и соревнования.

Для реализации проекта «Рухани жаңғыру» необходимо организовать познавательно- историческую работу, запланировать экскурсии по музейным комплексам Жангельды, Амангельдинского района и священным местам Аркалыкского региона.

На 7 пункте технической специфики проекта детально представлены перечень необходимо проводимых работ. Организуемые м**ероприятий** в рамках **реализаций проекта должны проводиться на казахском и русском языках.**

Количество непосредственных участников проекта - 1000 школьников. Для

организации показа видеофильмов, видео-дневников, информационного атласа охват школьников предпологается 1000 школьников и 200 родителей.

Исполнитель обязан выделенную сумму денег израсходовать максимально эффективно и полностью для качественного, интересного и полезного для участников проведения мероприятия в рамках проекта.

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта: миссии

организации (уставным целям) в уставе НПО должны быть прописаны цели, где для организации досуга школьников главное внимание уделяется развитию гражданской инициативы в городе и на селе, патриотическому воспитанию и формированию правовых знаний учащихся, родителей, организации летнего отдыха детей и уважительного отношения к малой родине.

1. Обоснование соответствия миссии организации отраслевой специализации Заказчика, предлагаемый проект должен соответствовать отраслевой специализации заказчика, вести работу по развитию гражданской инициативы в городе и на селе, патриотическому воспитанию и формированию правовых знаний учащихся.
2. Место реализации проекта: реализация в городе Аркалык, Аманкельдинском, Жанкелдинском регионе и в сельских округах города Аркалык.
3. Сроки выполнения проекта: апрель, май, июнь - 2019 года.
4. Общее количество потенциальных получателей услуги в рамках реализации проекта:

* прямой охват (непосредственные участники всех мероприятий) - 1000;
* косвенный охват (через распространение информации о проекте и т.д.) - 1000 человек /школьники, ученики/.

1. Детальный план мероприятий по достижению целей, поставленных Заказчиком в техническом задании: (наименование и форма мероприятий, целевая группа, сроки проведения, место проведения с указанием населенного пункта, охват населения);

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Іс -шара**  *(түрлері мен атауын көрсете отырып,)* | **Өту мерзімі** | **Өтетін орны** *(өңірдің және елді мекеннің көрсете отырып,)* | **Нысанды топ** *(санаты)* | **қамту болжамы** |
|  | Жоба жоспары шеңберінде атқарылатын жұмыстарды жүйелеу үшін жұмысшы отырыстары | Наурыз сәуір | Жұмыс штабы | Жұмысшы топ | 20 |
|  | «Өз құқығыңды білесің ба?» тақырыбында ақпараттық-тарату үлестірме парақшаларын әзірлеу және таралымын ұйымдастыру /300 дана/, | Сәуір мамыр | Жұмыс штабы | Жұмысшы топ серіктестермен | 50 |
|  | «Құқықтық сауаттылық - заман талабы!» тақырыбында оқушылар, ата- аналарға іс-шара өткізу, теледидар арқылы 10 - 15 минуттық көрсетілімін ұйымдастыру / | 1. сәуір - 1/мамыр - 1/, | А.Боранбаев атындағы кинотеатр залы | Қала мектеп оқушылары мен ата аналар | 200 |
|  | Мектептерде әр аптаның бейсенбі күні құқықтық «Ашық есік күні» іс- шараларын өткізу Мектептерде әр аптаның бейсенбі күні құқықтық «Ашық есік күні» іс- шараларын өткізу Мектептерде әр аптаның бейсенбі күні құқықтық «Ашық есік күні» іс- шараларын өткізу | Мамыр маусым |  | Қала мектеп оқушылары үшін | 200 |
|  | Аманкелді, Жанкелді аудандары мен Арқалық қаласы маңындағы тарихи, қасиетті жерлерге танымдық саяхаттар ұйымдастыра отырып, барлығы 50 оқушыны қамту / сәуір - мамыр айлары, 1 рет/, | маусым | Аудан орталықтарындағы мұражайлар мен Кейкі батыр кесенесі, Екідің ескерткіші | Қала және ауыл мектеп оқушылары | 60 |
|  | «Құқығыңды білгенің, жақсы өмір сүргенің!» айдарымен есепте тұрған оқушыларға арналған 1 күндік оқу-тәжірибелік іс-шара ұйымдастыру, тәжірибелі мүдделі мекеме қызметкерлерін тарту /1 рет/, | мамыр | ТГК Колледж мәжіліс залы | Қала мектеп оқушылары | 60 |
|  | «Құқықтық сауатты ұрпақ қалыптастыру - қоғам талабы!» айдарымен құқықтық бағытта қалалық форум өткізу, жеңімпаздарды марапаттау /1 рет/, | маусымшілде | Ә.Боранбав атындағы кинотеатр | Қала және ауыл мектеп оқушылары | 200 |
|  | «Бірге ойнап, күлеміз, заңды орындап жүреміз!!!» айдарымен кейбір ауыл мектептерін көшпелі бағдарламамен аралап, қызықты сайыстар, байқаулар өткізу /1 рет/. | маусым | Арқалық қаласы | Ауыл мектеп оқушылары үшін | 200 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | 1000 учащихся и 200 родителей |

1. Критерии по оценке эффективности результатов реализации проекта:

Качественное проведение мероприятия;

Полный охват городских и сельских школ;

Точный охват учащихся, родителей;

^ Благодарность образовательных учреждений по реализации программы.

1. Сведения о возможности привлечения дополнительных средств из внебюджетных источников: Привлечение дополнительных средств не планируется.
2. Сведения о возможности привлечения высококвалифицированных специалистов к реализации проекта:

В качестве привлечённых специалистов в проекте должны принимать участие люди имеющие опыт работы с детьми, лидеры общественного мнения, творческая и научная интеллигенция, сотрудники правоохранительных органов.

**9. Жобаны БАҚ-та іске асыруды жариялау жөніндегі Медиа-жоспар**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Іс-шара немесе баяндама тақырыбы** | **Т.А.Ә.** | **БАҚ атауы** | **Жарияланған басылымды, репортажды күту отырған мерзімдері репортажа** |
| 1. | Жоба жұмысы туралы ақпараттық бейне сюжет | Булекова Айгул Егінбайқызы Жоба бойынша қоғамдық бірлестігінің мүшелері. | «Арка дидары», теле арнасынан «Учительская плюс» газеттері. | мамыр 2019 ж. |
| 2. | Экскурция барысы туралы мақалалар | Жоба бойынша қоғамдық бірлестігінің мүшелері | «Аркалык хабары», «Учительская плюс» облыстық газеттері. | маусым 2019ж |
| 3 | «Құқықтық сауатты ұрпақ қалыптастыру - қоғам талабы!» айдарымен құқықтық бағытта қалалық форум өткізу, жеңімпаздарды марапаттау | Оразова Гулхашима Куандыковна | «Аркалык хабары», «Учительская плюс» облыстық газеттері. Арқалық қалалық «Арқа дидары»теледидары | маусым 2019 |
| 4 | Мектептерде әр аптаның бейсенбі күні құқықтық «Ашық есік күні» іс- шараларын өткізу Мектептерде әр аптаның бейсенбі күні құқықтық «Ашық есік күні» іс- шараларын өткізу Мектептерде әр аптаның бейсенбі күні құқықтық «Ашық есік күні» іс- шараларын өткізу туралы мақала |  | «Аркалык хабары», «Учительская плюс» облыстық газеттері. Арқалық қалалық «Арқа дидары»теледидары | маусым |